## 10.23レジメ
講師 (株)ラッキー・クロス企画 辻 幸一
・主題 マンション高齢化における、給排水設備劣化問題。
・副題 劣化調査と工事診断・工法と業者選択・修繕計画見直しまで、
大規模修繕工事の課題と解決策。
日常生活に直接影響するインフラである、給排水設備劣化問題が抱える課題。
・給排水のシステムと使用管材は、どうなっているのか？
・劣化状況はどの程度で、障害や事故発生は大丈夫か？
・適切な工事時期と工法、そして工事金額は?
・工事業者の選考と、契約締結はどのように行うのか?
・専有室工事の重要性、そして工事費は誰が負担するのか?
・長期修繕計画と、修繕積立金は適正か？
・専門知識を持ち、公正な相談相手となる機関は?
これらの課題を見極め、多くの選択肢から正しい選択をし、実行することが必要です。
課題を下記各項により分析し、解決策を提案・実行して、組合活動をサポートします。
１．給水と排水の配管ルート・配管材は、どうなっているのか? 資料 P8.10
設備の状況を把握し予想される劣化被害を認識して、劣化問題の重要性を知る。
① | 共用部・専有部の配管系統
資料 P8 配管系統図 給水設備概要 排水設備概要
② | 配管資材の特色と、発生する障害
構造と配管材により、築後年数による経年劣化状況を推測する
資料 P１０ 配管資材（使用箇所別管材・耐用年数および改修時期）
２．劣化により、どんな障害が起こるのか? 資料 P１1．１２
経年で必ず発生する不都合な真実。 使用不能に至り、スラム化・マンション破産という事態。
① | インフラ設備として重要な給排水設備 ・劣化が及ぼす深刻な日常生活への障害
② | 鋳鉄管・塩ビライニング鋼管の、錆による閉塞そして穴あきによる階下漏水
③ | 塩ビ管の、振動による亀裂や接着剤劣化による外れ
④ | 排水管堆積物による閉塞 ・勾配不良による逆流 ・通気障害による滞留や臭い
資料 P１1．１２ 劣化状況の写真 画像資料
３．劣化調査と改修工事診断は、どのように行うのか 資料 P１6.17
① | 見えない場所にある配管の状況と劣化度を、客観的に調査
配管ルートと管材を、設備図面と突合する （劣化問題取組みの原点）
定期点検と定期洗浄そして事故報告による、机上調査
内視鏡による管内撮影や抜管調査
② | 調査結果に基づき、工事箇所と施工時期・改修工法と概算工事費を診断する
改修診断 ・工事箇所と施工時期判定 ・工法と工事費による改修計画策定
③ | 改修工事時の平均築後年数は、給水管２５年・排水管３０年・汚水管３５年
資料 P１6.17 劣化状況調査と改修への診断
４．改修工法には、どのようなものがあるのか? 資料 P２３
劣化状況と管材によって、工事費と工事中の居住者負担が少ない工法を選択。
① | 更生工法
既存管の錆を研磨除去後、内面に塗膜を形成する
国土交通省が指定する機関による、保全技術審査証明を取得した工法
10年の保証期間がある
② | 更新工法
既存管を撤去し、新素材の管を敷設する
耐火性耐震性の新資材 ・さや管ヘッダー工法（ポリエチレン・ポリブデン管）
管撤去時に、内装の解体復旧工事がある(工事日数と工事費に影響する)
資料 P２３ 改修工法の概要と比較
③ | 各種工法の概要 資料 P３１～５５
５．劣化問題に管理組合はどのように取組むか 資料 P１４
劣化状況把握・工事時期と金額の判断・業者選考と発注・工事監理
① | 管理組合(理事会)が取組む課題
② | 複数年におよび専門知識が必要な工事で、諮問機関として修繕委員会が必要
③ | 設備改修工事の特殊性と、専門機関コンサルタントの必要性
④ | 施工業者の選定方法と、工事契約・施工監理の形態
資料 P２５.２６ 施工業者選定方式と施工監理
６．長期修繕計画書と積立金管理 資料 P２７
① | 設備の実態（劣化状況）を踏まえた、修繕計画書
向こう10年の中期計画は、策定されているか
工事計画の2年前に劣化調査を行い、これに基づく工法・工事額となっているか
改修工法が、明示されているか
② | 工事金額と修繕積立金の整合
修繕計画書に、工事費と積立金のシミュレーションがあるか
年度別の残高不足がなく、適正な積立金残高となっているか
③ | 国交省が改修の基準を定めた、「改修による再生手法に関するマニュアル」
そして 修繕計画の策定方法を定めた、「修繕計画作成ガイドライン」
資料 P２８ 長期修繕計画書 モデル
７．専有室の改修工事は、どのように行うのか? 資料 P２９
全室の施工により、真の大規模修繕工事が行われたことになる。
① | 専有室内工事の重要性 （漏水事故は、専有室内管から下方階室へ）
② | 全室を施工する為の課題に、どう取り組むか
全室工事必要性の認識を共有し、共用部とする規約改定の総会決議を図る
合わせて、工事費を修繕積立金から充当することを決議
リフォーム済専有室の扱い
③ | 共用部か専有部かについての、規約・判例・実態
民法・区分所有法に基づく管理規約
改正標準管理規約 ２１条２項の定め
専有部配管は共用部とする最高裁判例 (組合の施工義務、そして賠償責任)
専有部工事費を修繕積立金から充当した事例 （弊社関与案件の９０％以上）
資料 P３０ 専有室内管について、管理規約・判例・実態事例
設備の構造や劣化度合い そして問題認識は、建物そして組合で異なります。
客観的にかつ正確に判断して、適切な改修工事を行わねばなりません。
インフラ設備の工事では、外壁防水工事と異なり、断水や室内立入り等工事中に
生活へ直接の影響がおよび、指定日在宅等全室に工事への協力が求められます。
解決には、問題意識共有と、専門知識理解・多種選択肢の判断が求められます。
個別相談では、講演内容の質問・確認 そして個別問題を承ります。
ご要望があれば理事会や個人宛の訪問勉強会を行いますので、申付け下さい。
電話やメールでも承ります。 090-6541-0262 tsuji_lucky1@nifty.com
マンション給排水設備の維持管理
１
２
３
以下資料のＰは、弊社出版書籍の掲載頁です。